## Sheet1
Project lead | Task | Start date | End date | Duration
A. Research
Soko Kujo Mpotulo | Problem research | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 3
Siyabonga Mbekwa | Problem analysis | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 4
Lelethu Lingani | Problem solution | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 4
B. Planning
Matinisa Lubisi | Web Structure | 2024-08-22 | 2024-08-24 | 2
Lusani Magadani | Web Design | 2024-08-25 | 2024-09-02 | 8
Simamkele Makuzeni | Web elements | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 4
C.Initiating stage
Soko Kujo Mpotulo | About us page | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 18
Siyabonga Mbekwa | Volunteer page | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 18
Lelethu Lingani | Our project page | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 18
Simamkele Makuzeni | Donate page | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 18
Lusani Magadani | Contact us page | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 18
Matinisa Lubisi | Home page | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 18
All members | Pages Compiling | 2024-10-02 | 2024-10-13 | 11
D. Final stage
Matinisa Lubisi | Final web check | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 4
Soko Kujo Mpotulo | Web Testing | 2024-10-21 | 2024-10-26 | 5
Siyabonga Mbekwa | Web execution | 2024-10-26
Formulas:
Duration = DAYS([End date],[Start date])